## Índice
TEMAS DO PLANO DE AÇÃO | Tema trabalhado pela escola | PLANO DE AÇÃO ECO-ESCOLAS 2016-17 | 2018 -2019
Resíduos | sim |  |  | sim
Água | sim |  |  | não
Energia | sim
Espaços Exteriores | sim
Biodiversidade | não
Agricultura Biológica | sim
Floresta | sim
Mar
Mobilidade / Transportes
Alterações Climáticas
Ruído
Alimentação Saudável e Sustentável | não
Geodiversidade
Outro(s) | sim

## Grelha Preenchimento
Temas | Diagnóstico (situações a melhorar) | Objetivo(s) | Meta(s) | Ações e Atividades Previstas | Concretização - Recursos | Concretização - Intervenientes | Concretização - Calendarização | Responsáveis pelo projeto | Avaliação- Instrumentos | Avaliação- Indicadores
Resíduos | Separação de resíduos na Escola | • Sensibilizar a comunidade escolar para questões ambientais e proteção do ambiente • Consciencializar os alunos para a promoção de um meio escolar mais limpo e mais bonito • Incentivar o espírito de participação, solidariedade e responsabilidade • Promover a separação dos lixos orgânicos e não orgânicos e seu reaproveitamento • Sensibilizar os alunos para a reciclagem dos resíduos • Desenvolver capacidades e competências ambientais com o uso de tecnologias • Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender • Promover a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade • Proporcionar conhecimentos de novas realidades • Desenvolver o compromisso de cidadania | Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos,sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cívIcas | v Promoção da X recolha de rolhas de cortiça no Agrupamento – programa Green Cork Escolas 2018/2019; | Luvas; sacos usados | Clube do Ambiente/ Agrupamento | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | balança - pesagem | Pesagem de 18 kg de rolhas de cortiça. Participação na cerimónia de entrega do primeiro prémio, a nível nacional, relativo ao projeto Green Cork. " Certifica-se que a Escola Básica de 2º e 3º ciclo D. Manuel de Faria e Sousa participou ativamente no projeto Green Cork - recolha de rolhas de cortiça para reciclagem, no ano letivo 2017/2018. O Green Cork Escolas foi implementado pela professora responsável Lúcia Faria, tendo desenvolvido a seguinte atividade: recolha e entrega de 444 kg no ano letivo 2017/18 de rolhas de cortiça, o que permitiu à Quercus financiar a reflorestação com árvores autóctones através do projeto Floresta Comum. "
|  |  |  | v Campanha papel por alimentos - Banco Alimentar Contra a Fome | Banco Alimentar Contra a Fome - Porto | Clube do Ambiente/ Agrupamento/ Comunidade | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | balança | A aguradr que envie a pesagem.
|  |  |  | v Implementação do movimento “Banco do Livro Escolar - troca gratuita de livros escolares” na Escola; | Internet | Clube do Ambiente/ EB2/3 | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | grelha | Não foi implementado devido à politica educativa do governo e da autarquia de "emprestar" os manuais.
|  |  |  | DecoJovem - Projeto Natal Sem Resíduos | Árvore de natal com sacos de batatas, caixas de ovos, CDs e garrafões de água usados com mensagens natalícias para todos! A árvore de natal intitulou-se "MAGIA RECICLADA". | alunos do 5º C | 2018-12-01 | Prof. Lúcia | participação e empenho | Foi realizado
|  |  |  | Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2018 - refleção sobre a quantidade de resíduos que podemos reutilizar e diminuir, através duma ação de sensibilização, na qual vão ser visualizados powerpoints e filmes sobre a temática. | Biblioteca Escolar | alunos do 5º ano de escolaridade | 21 de nov/18 | Prof Lúcia | observação | Foi realizado.
|  |  |  | v recolha de garrafas de plástico | caixas de papelão e garrafas de plástico | Clube do Ambiente/Prof Avelino Dias | Ao longo do ano letivo | Prof. Avelino Dias | pesagem - balança | Cerca de 28 sacos de garrafas de plástico.
|  |  |  | v Promoção do programa Tinteirinho na Escola; | Tinteirinhos | Clube do Ambiente/ EB2/3 | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | contagem | 15 tinteiros
|  |  |  | v Participação na iniciativa “Pilhão vai à Escola”; | caixas "Pilhão vai à Escola" | Clube do Ambiente/ EB2/3 | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | contagem de caixas | 3 caixas
|  |  |  | v Dinamização da recolha de resíduos não orgânicos, no âmbito das ações “Nós Separamos”, e “Projeto Sol”; | Protocolo com a Empresa Emafel | Clube do Ambiente/ EB2/3 | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | observação. | Foi realizado.
|  |  |  | v Promoção do XIII concurso da recolha de tampinhas por ciclos; | Sacos usados | Clube do Ambiente/ Agrupamento | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | balança - pesagem | 350 kg
|  |  |  | v Sensibilização da comunidade para a separação dos resíduos nos respetivos ecopontos; | Cidadania e Desenvolvimento | Clube do Ambiente/EB23/Cidadania e Desenvolvimento | nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento | Prof de Cidadania e Desenvolvimento |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Recolha de óleos alimentares usados | Bidão | Clube do Ambiente | Ao longo do ano letivo | Prof Lúcia Faria,Dº Fátima (A. O) |  | vários garrafões
|  |  |  | v Promoção do projeto Geração Depositrão 12na Escola; |  | Clube do Ambiente/ EB2/3 | Ao longo do ano letivo | Prof. Lúcia | pesagem | aguarda-se a pesagem
Água | Práticas de higiene antes das refeições, pouco desenvolvidas (défice) | • Sensibilizar a comunidade escolar para questões ambientais e proteção do ambiente • Sensibilizar a Comunidades educativa para práticas de sustentabilidade ambiental • Consciencializar os alunos para a promoção de um meio escolar mais limpo e mais bonito | Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos,sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cív | Vigilância das torneiras das casas de banho |  | Direção | Ao longo do ano letivo | Direção | observação | Foi realizado.
|  |  |  | Reparar as torneiras do refeitório e fazer a manutenção do papel e sabonete para limpeza das mãos da Comunidade Escolar |  | Direção | Ao longo do ano letivo | Direção |  | Foi realizado minimamente.
Energia | Redução do consumo de energia na Escola | • Sensibilizar os alunos para a reciclagem dos resíduos • Desenvolver capacidades e competências ambientais com o uso de tecnologias • Sensibilizar a comunidade educativa para a poupança e a diminuição do desperdício • Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender • Promover a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade |  | Desligar algumas lâmpadas dos corredores |  | Direção |  | Ao longo do ano letivo | observação | Foi realizado.
|  |  |  | Criação de moinhos de vento com as turmas do 6º ano de escolaridade. | materiais usados | Clube do Ambiente, ET /EV | Ao longo do ano letivo | Prof Gertrudes | qualitativa | Foi realizado.
Espaços Exteriores | Sensibilização para a preservação do ambiente | • Sensibilizar a Comunidades Educativa para práticas de sustentabilidade ambiental | Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos,sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cívicas | Participação dos alunos de várias turmas no Science Paper - Clube do Ambiente |  | Comunidade Escolar | ao longo do ano letivo | Prof Lúcia | observação | Foi realizado.
Biodiversidade
Agricultura Biológica | Manutenção das plantas aromáticas existentes na Escola | • Sensibilizar a comunidade escolar para questões ambientais e proteção do ambiente | Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos,sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cív | Fazer a manutenção das plantas aromáticas: podar, regar e transplantar. | alfaias agrícolas, mangueira | Comunidade Escolar | Ao longo do ano letivo | Prof Lúcia |  | Foi realizado.
Floresta | Comemoração do dia da Floresta | • Sensibilizar a comunidade escolar para questões ambientais e proteção do ambiente | Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos,sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cív | Embelezar as árvores da Escola no âmbito do projeto Com Vida | materiais usados | 5º anos de escolaridade | 18 e 23 de março | Profs de Cidadania e Desenvolvimento e Clube do Ambiente |  | Foi realizado.
Mar
Mobilidade / Transportes
Alterações Climáticas
Ruído
Alimentação Saudável e Sustentável
Geodiversidade
Outro(s) | Desenvolvimento de ações, práticas, formações que promovam a sustentabilidade ambiental e o crescimento do aluno enquanto ser humano responsável no mundo que habita | • Sensibilizar a comunidade escolar para questões ambientais e proteção do ambiente • Sensibilizar a Comunidades Educativa para práticas de sustentabilidade ambiental • Consciencializar os alunos para a promoção de um meio escolar mais limpo e mais bonito • Incentivar o espírito de participação, solidariedade e responsabilidade • Promover a separação dos lixos orgânicos e não orgânicos e seu reaproveitamento • Sensibilizar a comunidade educativa para a poupança e a diminuição do desperdício • Sensibilizar os alunos para a reciclagem dos resíduos • Desenvolver capacidades e competências ambientais com o uso de tecnologias • Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender • Promover a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade • Proporcionar conhecimentos de novas realidades • Desenvolver o compromisso de cidadania | Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos,sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cívicas
|  |  |  | Participação no X Concurso de Espantalhos | materias usados | alunos do 2º ciclo | 2º período | clube do ambiente | participação e empenho | Foi realizado.
|  |  |  | Criação de máscaras de carnaval no ãmbito do concurso; As melhores ideias dão frutos, a brincar ao carnaval | material tetra pack | alunos do 2º ciclo | 2º período | clube do Ambiente/Profs EV e ET | concurso e observação | Não realizado.
|  |  |  | Comemoração do dia 21 de março - Dia da Floresta |  | alunos do 3º ciclo | 2º período | Prof. Lúcia /Prof de Cidadania e Desenvolvimento/TIC/ |  | Foi realizado.
|  |  |  | Comemoração do dia 21 de março - Dia da Floresta |  | alunos do 2º ciclo | 2º período | Prof Carmo Smões/Prof de Cidadania e Desenvolvimento; TIC/ ET/EV/ |  | Foi realizado.
|  |  |  | Entrega de prémios aos vencedores dos concursos da recolha de tampinhas e rolhas de cortiça; |  |  | 3º período | Prof Lúcia |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Promoção da utilização dos computadores e da Internet como recursos para questões ambientais; |  |  | Ao longo do ano letivo | Clube do Ambiente |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Divulgação das ações do Clube no portal do Agrupamento, no jornal da Escola e na comunidade local; |  |  | Ao longo do ano letivo | Prof Lúcia |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Promoção da sustentabilidade ambiental | aulas do 2º período de Cidadania e Desenvolvimento | Clube do Ambiente/TIC/ Cidadania e Desenvolvimento | 2º período | Pro, Lúcia/ Profs de Cidadania e Desenvolvimento |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Atualização e manutenção do blogue do Clube do Ambiente; |  |  | Ao longo do ano letivo | prof Lúcia |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Comemoração do Dia da Terra; World Days of Action – 22 de abril |  |  | semana de 22 a 26 de abril | prof. Lúcia, Prof Helena e Associação de Pais | observação | Foi realizado.
|  |  |  | v Sensibilização da comunidade para a separação dos resíduos nos respetivos ecopontos; |  | Clube do Ambiente | Ao longo do ano letivo | Prof Lúcia Faria |  | Foi realizado.
|  |  |  | v Realização de atividades comemorativas do dia 5 de Junho (Dia do Ambiente) . |  | Comunidade Educativa; | 2019-06-01 | Todos os elementos do Clube do Ambiente |  | Foi realizado.
|  |  |  | v criação de uma página de facebook - Clube do Ambiente |  | Comunidade Educativa; | segundo período | Prof Lúcia |  | Não realizado.
|  |  |  | v Articulação de atividades com a Biblioteca Escolar e com outros Clubes; |  |  | Ao longo do ano letivo | Clube do Ambiente |  | Foi realizado.